## Sprints
Sprint | Inicio | Fim | Tarefa | Prioridade | Etapa | Features | Feat. E | Feat. R | Proj. E | Proj. R | Dev. E | Dev. R | Entregue | Tot. E | Tot. R | Diff
1_2021 | 2021-03-22 | 2021-03-26 | 3012 | S1 | AW2 | AW2_LGA | 4 | 4 | 8 | 8 | 12 | 12 | S | 24 | 24 | 0
|  |  |  | S2 | AW2 | AW2_LGO | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | S | 6 | 6 | 0
|  |  |  | S2 | AW2 | AW2_MENU | 1 | 1 |  |  | 2 | 2 | S | 3 | 3 | 0
|  |  |  | S3 | AW2 | AW2_LIMITES | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 0

## Eventos
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
| semana 1 |  |  |  |  | semana 2 |  |  |  |  | semana 3 |  |  |  |  | semana 1 |  |  |  |  | semana 2 |  |  |  |  | semana 3
Início da sprint 1 | [13 empty] | Fim da sprint 1 | Início da sprint 'n' | [13 empty] | Fim da sprint 'n'
Features | [14 empty] | Review | [7 empty] | Planning |  |  | Projeto
|  | C |  |  | C |  | R |  |  | P |  |  | C |  | R | [7 empty] | P | D |  |  |  |  | R
|  | Cronograma | [7 empty] | Planning | [7 empty] | Desenvolvimento | [10 empty] | Retrospective
[15 empty] | R | [8 empty] | D
[5 empty] | Projeto | [18 empty] | Demo Day
[7 empty] | R |  |  | P | [7 empty] | QA - Planos de testes | [7 empty] | QA - Execução
[7 empty] | Review |  |  | Planning |  |  |  |  | R | [8 empty] | D |  |  |  |  | R
[7 empty] | Líder técnico | [7 empty] | Features | [7 empty] | Planning
[7 empty] | R |  |  | P |  |  |  |  | R |  | C |  |  | C |  |  | P | D |  |  | C |  | R
[7 empty] | Review |  |  | Planning | [6 empty] | Cronograma | [6 empty] | Demo Day